## Sheet1
JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA 2025
NO | URAIAN KEGIATAN |  | TAHUN 2024 | [27 empty] | KETERANGAN
|  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
| PENYUSUNAN RKP Desa |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 |  | Musdes Awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa | bar: JUNI I to JUNI II
1.1 Pembentukan Tim Penyusunan RKPDesa | bar: JUNI I to JUNI II
1.2 Usulan Pembentukan PK dan TPK | bar: JUNI I to JUNI II
1.3 Pencermatan awal dokumen RPJMDesa | bar: JUNI I to JUNI II
2 |  | Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa | bar: JUNI II to JUNI III
3 |  | Pencermatan Ulang RPJM Desa | bar: JUNI II to JUNI IV
4 |  | Musyawarah Khusus melalui Musrena Keren dan Rembuk Stunting | bar: JUNI III to JULI I
4.1 Musrena Keren | bar: JUNI III to JULI I
4.2 Rembuk Stunting | bar: JUNI III to JULI I
5 |  | Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa | bar: JULI II to AGUSTUS II
a. Laporan Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa | bar: JULI IV to AGUSTUS III
b. Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan Desa | bar: AGUSTUS I to AGUSTUS IV
6 |  | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) untuk membahas Rancangan RKP Desa | bar: AGUSTUS II to SEPTEMBER I
7 |  | Penyusunan Rancangan Perdes RKPDesa | bar: AGUSTUS III to SEPTEMBER II
8 |  | Rapat BPD membahas rancangan Perdes tentang RKPDesa | bar: AGUSTUS IV to SEPTEMBER III
7 | 9 | Musyawarah Desa (MUSDES) Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes tentang RKPDesa | bar: SEPTEMBER I to SEPTEMBER IV
10 |  | Penyampaian Daftar usulan DU RKPDesa kepada Bupati melalui Camat | bar: OKTOBER I to DESEMBER IV
|  | Mengetahui, | OKTOBER I: Dibuat oleh,
|  | Kepala Desa Sukokidul | OKTOBER I: TIM PENYUSUN RKP DESA SUKOKIDUL
|  | TRIMO | OKTOBER I: SUWITO

## Sheet2
Mtras | 3 | 190000 | 570000
Pecing | 1 | 375000 | 375000
Body Protektor | 0 | 650000 | 0
945000